## операционка АТ-2
Пооперационная ведомость
на плановый ремонт технологической установки ЭЛОУ АТ-2 в 2025 г.
Технологический цех переработки нефти № 1
№ п/п | Установка | Место проведения работ (наименование аппарата, трубопровода) | Планируемые работы | Кол-во, шт | Материалы и запчасти |  |  | Исполни-тель | Кол-во человек | Срок выполнения | Примечание | размер ключа
[5 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16 исп. 1 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
2 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16, исп.1 | шт | 4
3 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 25 исп. 2,3 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
4 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру25 исп. 2,3 | шт | 4 | РМЦ |  | 2020-04-09
5 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16 исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  | 2020-04-09 | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
6 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16, исп.1 | шт | 2 | РМЦ | 6 | 2020-04-09 |  | 24
7 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 25 исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру25 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  | 2020-04-09 | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
8 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2 | РМЦ |  | 2020-04-09
9 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 40 исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру40 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  | 2020-04-09 | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
10 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2 | РМЦ | 6 | 2020-04-09 |  | 24
11 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 300 Ру 40 исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду300 Ру40 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  | 2020-04-09 | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
12 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду300 Ру40, исп.2,3 | шт | 2 | РМЦ | 6 | 2020-04-09 |  | 30
13 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж поворотной заглушки в положение "закрыто" Ду 600 Ру16, исп.1 | 2 | Прокладка ПМБ3 Ду600 Ру16, исп.1 | шт | 2 |  |  | 2020-04-09 | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
14 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 150 Ру 16 исп. 1 | 2 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
15 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 12
16 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2
17 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 150 Ру 25 исп. 2,3 | 2 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
18 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 6
19 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2
20 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 200 Ру 16 исп. 1 | 1 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
21 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 6
22 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1
23 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 200 Ру 25 исп. 2,3 | 1 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
24 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 6
25 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1
26 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 200 Ру 40 исп. 2,3 | 1 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
27 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ27 ст.35 | шт | 6
28 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1
29 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду 300 Ру 40 исп. 2,3 | 1 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ30 х 180 ст. 40Х | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
30 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ30 ст.35 | шт | 6
31 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1
32 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) | Монтаж поворотной заглушки в положение "проход" Ду 600 Ру 16, исп.1 | 2 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 10 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
33 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ27 ст.35 | шт | 20
34 | АТ-2 | Граница установки АТ-2 (Р01594) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-600-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2
35 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 4 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
36 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп.1 | шт | 4
37 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру40 исп.2,3 | 1 | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
38 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру40 исп.2,3 | шт | 1
39 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 4 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
40 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 6
41 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 12
42 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру40 исп.2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
43 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 6
44 | АТ-2 | К 1 - ХК 1 - Т-102 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 12
45 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру25 исп.2,3 | 1 | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
46 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру25 исп.2,3 | шт | 1
47 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.2,3 | 2 | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру40 исп. 2,3 | шт | 4 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
48 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру40 исп.2,3 | шт | 2
49 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру16 исп.1 | 1 | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
50 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп.1 | шт | 1
51 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру40 исп.2,3 | 1 | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
52 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру40 исп.2,3 | шт | 1
53 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 2 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 4 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
54 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп.1 | шт | 2
55 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру16 исп.1 | 1 | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 3 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
56 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 6
57 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1
58 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру25 исп.2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
59 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
60 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 8
61 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
62 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 4
63 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 8
64 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру40 исп.2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
65 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 6
66 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 12
67 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
68 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
69 | АТ-2 | К 4 - Т 13 - ХК 3 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 8
70 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.2,3 | 25 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру40 исп. 2,3 | шт | 50 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
71 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру40 исп.2,3 | шт | 25
72 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 6 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 12 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
73 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп.1 | шт | 6
74 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Монтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру40 исп.2,3 | 4 | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру40 исп. 2,3 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
75 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру40 исп.2,3 | шт | 4
76 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.2,3 | 25 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 25 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
77 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 50
78 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 100
79 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру16 исп.1 | 6 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
80 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 12
81 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 24
82 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру40 исп.2,3 | 4 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
83 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 8
84 | АТ-2 | Х7 ; Х4 ; Х5 ; Х6 ; Х9 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 16
85 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.4,5 | 4 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру40 исп. 4,5 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
86 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру40 исп.4,5 | шт | 4
87 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки 6" ASME B16.5 300lbs RF | 4 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру40 исп. 1 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
88 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру40 исп. 1 | шт | 4
89 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру25 исп.2,3 | 20 | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру25 исп. 2,3 | шт | 40 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
90 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру25 исп.2,3 | шт | 20
91 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру25 исп.2,3 | 2 | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру25 исп. 2,3 | шт | 4 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
92 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру25 исп.2,3 | шт | 2
93 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру25 исп.2,3 | 6 | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру25 исп. 2,3 | шт | 12 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
94 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру25 исп.2,3 | шт | 6
95 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду250 Ру16 исп.1 | 6 | Прокладка ПМБ3 Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 12 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
96 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду250 Ру16 исп.1 | шт | 6
97 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду300 Ру25 исп.2,3 | 3 | Прокладка ПМБ3 Ду300 Ру25 исп. 2,3 | шт | 6 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
98 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду300 Ру25 исп.2,3 | шт | 3
99 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду250 Ру25 исп.2,3 | 4 | Прокладка ПМБ3 Ду250 Ру25 исп. 2,3 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
100 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду250 Ру25 исп. 2,3 | шт | 4
101 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Монтаж межфланцевой заглушки Ду350 Ру25 исп.2,3 | 3 | Прокладка ПМБ3 Ду350 Ру25 исп. 2,3 | шт | 6 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
102 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Заглушка межфланцевая Ду350 Ру25 исп.2,3 | шт | 3
103 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру40 исп.4,5 | 4 | Прокладка спирально-навитая СНП А-4-5-150-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
104 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 16
105 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 32
106 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки 6" ASME B16.5 300lbs RF | 4 | Прокладка СНП 6" CL300 ASME B16.20 RF | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
107 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 12
108 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 24
109 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду200 Ру25 исп.2,3 | 20 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 20 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
110 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 80
111 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 160
112 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду150 Ру25 исп.2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
113 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 8
114 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ24 ст.35 | шт | 16
115 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду100 Ру25 исп.2,3 | 6 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
116 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 24
117 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 48
118 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду250 Ру16 исп.1 | 6 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-250-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
119 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 24
120 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 48
121 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду300 Ру25 исп.2,3 | 3 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
122 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 24
123 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ27 ст.35 | шт | 48
124 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду250 Ру25 исп.2,3 | 4 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-250-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
125 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27 х 140 ст. 40Х | шт | 24
126 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ27 ст.35 | шт | 48
127 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. | Демонтаж межфланцевой заглушки Ду350 Ру25 исп.2,3 | 3 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-350-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
128 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ30 х 180 ст. 40Х | шт | 24
129 | АТ-2 | П1 - К2 - ХК2 - Т11 - К3/1,2 - Т3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ30 ст.35 | шт | 48
130 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16 исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду 150 Ру 16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
131 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду 150 Ру 16 исп. 1 | шт | 2
132 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) | Вскрытие люк-лаза Ду 500 | 1 |  | шт | 1
133 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) | Закрытие люк-лаза Ду500 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-563х500-3,2-010 ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
134 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 100 ст. 45 | шт | 6
135 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 12
136 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) | Демонтаж межфланцевых заглушек с заменой межфланцевых прокладок Ду150 Ру 16 исп. 1 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП-Д-1-1-150-16 ГОСТ Р 52376 2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
137 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 100 ст. 45 | шт | 2
138 | АТ-2 | Емкость Е-17 (Р71) ДХМ4824.00.000Аппарат ГЭЭ1-1-10-0.6-1 (зав.№464)(АТ-2) (Р02518) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 4
139 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 100 Ру 16, исп. 1 со штуцером | 1 | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
140 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру16 исп. 1 | шт | 2
141 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
142 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 4
143 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 350 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду350 Ру25 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
144 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду350 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2
145 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 400 Ру 16, исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду400 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
146 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду400 Ру16 исп. 1 | шт | 2
147 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Вскрытие люков-лазов Ду 600 Ру25 | 3 |  | шт | 3
148 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Закрытие люков лазов Ду 600 Ру25 | 3 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454 | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
149 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 160 ст. 40Х | шт | 32
150 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 64
151 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 100 Ру 16, исп. 1 со штуцером | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-100-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
152 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ16 х 100 ст. 40Х | шт | 2
153 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ16 ст.35 | шт | 4
154 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
155 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 8
156 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 16
157 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 350 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-350-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
158 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ30 х 170 ст. 40Х | шт | 4
159 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ30 ст.35 | шт | 8
160 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) | Демоонтаж межфланцевых заглушек Ду 400 Ру 16, исп. 1 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-400-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
161 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 4
162 | АТ-2 | Колонна отбензиневания К-1 (С25) (зав.№21823) (АТ-2) (Р02527) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ27 ст.35 | шт | 8
163 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду 150 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
164 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду 150 Ру16 исп. 1 | шт | 2
165 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру25 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
166 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2
167 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 8 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 8 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
168 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 16
169 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп. 1 | 3 | Заглушка межфланцевая Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 3 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
170 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 6
171 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп.1(со штуцером) | 4 | Заглушка межфланцевая Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 4 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
172 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 8
173 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 300 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду300 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
174 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду300 Ру16 исп. 1 | шт | 4
175 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 300 Ру 40, исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду300 Ру40 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
176 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду300 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2
177 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 350 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду350 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
178 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду350 Ру16 исп. 1 | шт | 4
179 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Вскрытие люков-лазов Ду 600 Ру 25 | 6
180 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Закрытие люков лазов Ду 600 Ру25 | 6 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454 | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
181 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 150 ст. 40Х | шт | 64
182 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 128
183 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 1 | Прокладка СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
184 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 2
185 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 4
186 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
187 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 2
188 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 4
189 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 8 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 8 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
190 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 16
191 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 32
192 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп. 1 | 3 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-250-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
193 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 12
194 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 24
195 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп.1(со штуцером) | 4 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-250-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
196 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 16
197 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 32
198 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 300 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-300-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
199 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 8
200 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 16
201 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 300 Ру 40, исп. 2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
202 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ27 х 160 ст. 40Х | шт | 4
203 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ27 ст.35 | шт | 8
204 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 350 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-350-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
205 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 8
206 | АТ-2 | Колонна атмосферная К-2 (С25) (зав.№2065.656) (АТ-2) (Р01447) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 16
207 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 3 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 3 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
208 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 6
209 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
210 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 2
211 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Вскрытие люков-лазов Ду 600 Ру 25 | 4
212 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Закрытие люков лазов Ду 600 Ру 25 | 4 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
213 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 150 ст. 40Х | шт | 42
214 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 84
215 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 3 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 3 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
216 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 8
217 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 16
218 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
219 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
220 | АТ-2 | Колонна отпарная К-3/1,2 (С25) (зав.№21824) (АТ-2) (Р02525) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 8
221 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 100 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду100 Ру25 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
222 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2
223 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
224 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 4
225 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 со штуцером | 2 | Заглушка межфланцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
226 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 4
227 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
228 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 2
229 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру25 исп. 2,3 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
230 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру25 исп. 2,3 | шт | 2
231 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Вскрытие люков-лазов Ду 600 Ру 25 | 4 |  | шт | 4
232 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Закрытие люков лазов Ду 600 Ру 25 | 4 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
233 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 150 ст. 40Х | шт | 42
234 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 84
235 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 100 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
236 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
237 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 8
238 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
239 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 5
240 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
241 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 со штуцером | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
242 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
243 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 8
244 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
245 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 4
246 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 8
247 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду 200 Ру 25, исп. 2,3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
248 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 4
249 | АТ-2 | Колонна стабилизации К-4 (зав.№21825) (АТ-2) (Р02533) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 8
250 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Монтаж поворотных заглушек в положение "Закрыто" Ду200 Ру16 исп.1 | 2 | Прокладка ПМБ3 Ду 200 Ру 16, исп. 1 | шт | 4 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
251 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду300 Ру25 исп.2,3 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду300 Ру 25 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
252 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду 300 Ру 25, исп. 2,3 | шт | 4
253 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду200 Ру25 исп.2,3 | 2 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру 25 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
254 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду 200 Ру 25, исп. 2,3 | шт | 4
255 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Монтаж межфланцевых заглушек Ду200 Ру16 исп.1 | 1 | Заглушка межфланцевая Ду200 Ру 16 исп. 1 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
256 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду 200 Ру 16, исп. 1 | шт | 2
257 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Вскрытие Люк-лаз Ду 500 Ру25 исп. 2-3 | 1 |  | шт | 1
258 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Вскрытие Люк-лаз Ду 600 Ру25 исп. 2-3 | 2 |  | шт | 2
259 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Вскрытие Люк-лаз Ду 300 Ру25 исп. 2-3 | 2 |  | шт | 2
260 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Закрытие люк-лаза Ду 600 Ру25 исп. 2-3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-663х600-3,2-010 ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
261 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 160 ст. 40Х | шт | 20
262 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 40
263 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Закрытие люк-лаза Ду 500 Ру25 исп. 2-3 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-563х500-3,2-010 ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
264 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 140 ст. 40Х | шт | 10
265 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 20
266 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Закрытие люк-лаза Ду 300 Ру25 исп. 2-3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-363х300-3,2-010 ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
267 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 10
268 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ27 ст.35 | шт | 20
269 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Монтаж поворотных заглушек в положение "Открыто" Ду200 Ру16 исп.1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 4 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
270 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 12
271 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20ст.35 | шт | 24
272 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду300 Ру25 исп.2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
273 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ27 х 150 ст. 40Х | шт | 12
274 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ27ст.35 | шт | 24
275 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду200 Ру25 исп.2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-25 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
276 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 12
277 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24ст.35 | шт | 24
278 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) | Демонтаж межфланцевых заглушек Ду200 Ру16 исп.1 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
279 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 6
280 | АТ-2 | Электродегидратор Э-2 (Р01439) |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75 АМ20 ст.35 | шт | 12
281 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Демонтаж СППК Ду 150-40 | 2
282 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Монтаж заглушек Ду 150 Ру 40, исп. 2,3 | 2 | Заглушка торцевая Ду150 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
283 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру40 исп. 2,3 | шт | 4
284 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Монтаж заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка торцевая Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
285 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду200 Ру16 исп. 1 | шт | 4
286 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Демонтаж/монтаж ПУ 150-40 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
287 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 110 ст. 40Х | шт | 3
288 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 6
289 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Ревизия | 1 | [6 empty] | РМЦ
290 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Демонтаж заглушек, монтаж СППК Ду 150 Ру 40, исп. 2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-150-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
291 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 110 ст. 40Х | шт | 5
292 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
293 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А | Демонтаж заглушек Ду 200 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-200-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
294 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 5
295 | АТ-2 | СППК Т16266А, Т16267А |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
296 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Демонтаж СППК Ду 100-40 | 2
297 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Монтаж заглушек Ду 100 Ру 40, исп. 2,3 | 2 | Заглушка торцевая Ду100 Ру40 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
298 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру40 исп. 2,3 | шт | 4
299 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Монтаж заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка торцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
300 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 4
301 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Демонтаж/монтаж ПУ 100-40 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
302 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 110 ст. 40Х | шт | 3
303 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 6
304 |  | СППК 5859, 5860 | Ревизия | [7 empty] | РМЦ
305 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Демонтаж заглушек, монтаж СППК Ду 100 Ру 40, исп. 2,3 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-100-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
306 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 110 ст. 40Х | шт | 5
307 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
308 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 | Демонтаж заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
309 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 5
310 | АТ-2 | СППК 5859, 5860 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
311 | АТ-2 | СППК 2655, 2656, | Демонтаж СППК Ду100-16 | 2
312 | АТ-2 | СППК 2655, 2656, | Монтаж заглушек Ду 100 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка торцевая Ду100 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
313 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду100 Ру16 исп. 1 | шт | 4
314 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 | Монтаж заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Заглушка торцевая Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
315 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду150 Ру16 исп. 1 | шт | 4
316 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 | Демонтаж/монтаж ПУ 100-16 | 1 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-100-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
317 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ16 х 110 ст. 40Х | шт | 2
318 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ16 ст.35 | шт | 4
319 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 | Ревизия | [7 empty] | РМЦ
320 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 | Демонтаж заглушек, монтаж СППК Ду 100 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-100-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
321 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ16 х 110 ст. 40Х | шт | 5
322 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ16 ст.35 | шт | 10
323 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 | Демонтаж заглушек Ду 150 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-150-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
324 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ20 х 120 ст. 40Х | шт | 5
325 | АТ-2 | СППК 2655, 2656 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ20 ст.35 | шт | 10
326 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 | Демонтаж задвижки Ду250 Ру16 исп. 1 | 3
327 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 | Монтаж торцевой заглушки | 6 | Заглушка торцевая Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 6 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
328 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 |  |  | Прокладка ПМБ3 Ду250 Ру16 исп. 1 | шт | 6
329 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 | Ревизияя | 3 |  | шт | 3 |  |  |  | РМЦ
330 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 | Демонтаж торцевой заглушки | 6
331 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 | Монтаж задвижки Ду250 Ру16 исп. 1 | 3 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-250-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 6 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
332 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 |  |  | Шпилька ГОСТ 9066-75АМ24 х 130 ст. 40Х | шт | 16
333 | АТ-2 | Ревизия задвижки Ду250 Ру16 |  |  | Гайка ГОСТ 9064-75АМ24 ст.35 | шт | 32
334 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж катушки Ду 200 РУ 40, исп.2.3, L=330 мм. | 2
335 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
336 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
337 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
338 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж катушки Ду 250 РУ 16, исп.1, L=620 мм. | 2
339 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
340 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
341 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603)
342 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж торцевых заглушек Ду 200 Ру 40, исп. 2,3 | 2 | Прокладка ПМБ Ду 200 Ру 40 исп. 2,3 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
343 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Торцевая заглушка Ду 200 Ру 40 исп. 2,3 | шт | 2
344 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж торцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп. 1 | 2 | Прокладка ПМБ Ду 250 Ру 16 исп. 1 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
345 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Торцевая заглушка Ду 250 Ру 16 исп. 1 | шт | 2
346 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж торцевых заглушек на панель Ду 250 Ру 50, класс 300LBS | 2 | Прокладка ПМБ Ду 250 Ру 50 класс 300LBS 324х285-3,2 | шт | 2 |  |  |  | Заглушки, прокладки выдает ТЦПН №1
347 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Торцевая заглушка Ду 250 Ру 50 класс 300LBS | шт | 2
348 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж торцевых заглушек на панель Ду 200 Ру 50, класс 300LBS | 2 | Прокладка ПМБ Ду 200 Ру 50 класс 300LBS 270х237-3,2 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
349 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Торцевая заглушка Ду 200 Ру 50 класс 300LBS | шт | 2
350 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж торцевых заглушек Ду 200 Ру 40, исп. 2,3 | 2
351 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж торцевых заглушек Ду 250 Ру 16, исп. 1 | 2
352 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж торцевых заглушек на панель Ду 250 Ру 50, класс 300LBS | 2
353 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Демонтаж торцевых заглушек на панель Ду 200 Ру 50, класс 300LBS | 2
354 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж катушки Ду 200 РУ 40, исп.2.3, L=330 мм. | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-40 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
355 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-270х237-3,2-4,0 ТУ 5728-033-13267785-06 | шт | 2
356 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Шпилька АМ27 х 150 ст. 40Х ГОСТ 9066-75 | шт | 8
357 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Гайка АМ27 ст. 35 ГОСТ 9064-75 | шт | 16
358 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) | Монтаж катушки Ду 250 РУ 16, исп.1, L=620 мм. | 2 | Прокладка спирально-навитая СНП Д-1-1-250-16 ГОСТ 52376-2005 | шт | 2 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
359 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Прокладка спирально-навитая СНП А-3-324х285-3,2-4,0 ТУ 5728-033-13267785-06 | шт | 2
360 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Шпилька АМ24 х 130 ст. 40Х ГОСТ 9066-75 | шт | 8
361 | АТ-2 | Теплообменник Heat-exchanger Compabloc CPK75-V-250PLs (зав.№CPK75-1748)Т-6/1 (АТ-2) (Р01603) |  |  | Гайка АМ24 ст. 35 ГОСТ 9064-75 | шт | 16
362 | АТ-2 | Датчик расхода | Демонтаж расходомеров, монтаж заглушек/демонтаж заглушек, монтаж расходомеров: FT 1417 FT 5406 | 2 | Демонтаж/монтаж FT 1417 DN150, PN16 вес 88кг | шт | 1 |  |  |  | Шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
363 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
364 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 1
365 | АТ-2 | Датчик расхода
366 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 5406 DN150, PN16 вес | шт | 1
367 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт. | 2
368 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 1
369 | АТ-2 | Датчик расхода | Демонтаж расходомеров, монтаж заглушек/демонтаж заглушек, монтаж расходомеров: FT 5407 FT 1404 FT 1405 FT 2402 FT 1426 FT 1406 FT 2401 | 17 | Демонтаж/монтаж FT 5407 DN150, PN16 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
370 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
371 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
372 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1404 DN200, PN16 вес 53,6 | шт | 1
373 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 200*16 исп.2 | шт | 2
374 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
375 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1405 DN200, PN16 вес 53,6 | шт | 1
376 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 200*16 исп.2 | шт | 2
377 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
378 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 2402 DN150, PN16 вес 88кг | шт | 1
379 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
380 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
381 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1426 DN150, PN16 вес 88кг | шт | 1
382 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
383 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
384 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1406 DN300, PN16 вес 140кг | шт | 1
385 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 300*16 исп.2 | шт | 2
386 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
387 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 2401 DN150, PN16 вес 42,9кг | шт | 1
388 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
389 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
390 | АТ-2 | Датчик расхода | Демонтаж расходомеров, монтаж заглушек/демонтаж заглушек, монтаж расходомеров: FT 5405 FT 1401 FT 1429 FT 5408 FT 1411 FT 1416 FT 1420 FT 2406 FT 5404 FT 5401 |  | Демонтаж/монтаж FT 5405 DN150, PN16 вес 42,9 | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
391 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
392 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
393 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1401 DN300, PN16 вес 178кг | шт | 1
394 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 300*16 исп.2 | шт | 2
395 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
396 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1429 DN150, PN16 вес 33,4 | шт | 1
397 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
398 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
399 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 5408 DN150, PN16 вес 33,4кг | шт | 1
400 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
401 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
402 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1411 DN200, PN16 вес 46,3кг | шт | 1
403 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
404 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
405 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1416 DN250, PN16 вес 90кг | шт | 1
406 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 250*16 исп.2 | шт | 2
407 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
408 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 1420 DN150, PN16 вес 33,4кг | шт | 1
409 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
410 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
411 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 2406 DN150, PN16 вес 33,4кг | шт | 1
412 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
413 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
414 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 5404 DN150, PN16 вес 42,9кг | шт | 1
415 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
416 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
417 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 5401 DN150, PN16 вес 42,9кг | шт | 1
418 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
419 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
420 | АТ-2 | Датчик расхода | Демонтаж расходомеров, монтаж заглушек/демонтаж заглушек, монтаж расходомеров: FT 5402 FT 5403 247FТ3005 247FТ3006 | 4 | Демонтаж/монтаж FT 5402 DN150, PN16 вес 42,9кг | шт | 1 |  |  |  | Заглушки, шпильки, гайки, прокладки выдает ТЦПН №1
421 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
422 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
423 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж FT 5403 DN150, PN16 вес 42,9кг | шт | 1
424 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 150*16 исп.2 | шт | 2
425 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
426 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж 247FT 3005 DN200, PN16 вес 39кг | шт | 1
427 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 200*16 исп.2 | шт | 2
428 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
429 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Демонтаж/монтаж 247FT 3006 DN200, PN16 вес 39кг | шт | 1
430 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Монтаж/демонтаж заглушки торцевой ДУ 200*16 исп.2 | шт | 2
431 | АТ-2 | Датчик расхода |  |  | Прокладка СНП В-E-F-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 | шт | 2
Note on A56: Игаев Владимир Игоревич: демонтаж добавить