Техническое задание

на выполнение слесарных работ в остановочный ремонт 2025 г.

филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень.

ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на выполнение слесарных работ в остановочный ремонт 2025 г.

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| 2 | Основание для выполнения работ | - Пооперационная ведомость на плановый ремонт технологической установки ЭЛОУ АТ-2 (приложение 1); - Разделительная ведомость на предоставление материалов и оборудования (приложение 2); - Локально-сметный расчет (приложение 4); - Техническое задание на производство работ; |
| 3 | Подрядчик | Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-2; |
| 5 | Характеристика объекта | Производственная площадка опасного производственного объекта, 1 класс ОПО. |
| 6 | Период выполнения работ | Апрель – Май 2025 года. |
| 7 | Порядок проведения работ | Подготовительные работы: - Разработка проектов производства работ; - Изучение схемы объектов с расположением оборудования; - Комплектация материально-техническими ресурсами и необходимым инструментом согласно разделительной ведомости (Приложение 2); Основные работы: - Выполнение слесарных работ; - Ежедневная комиссионная фиксация выполненных объемов работ полевыми актами (Приложение 3); Заключительный этап: - Предоставление утвержденных полевых актов Заказчику; - Сдача исполнительной документации Заказчику |
| 8 | Сроки выполнения работ * | В соответствии с графиком остановочного ремонта Апрель-Май 2025г.: *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
| 9 | Дополнительные требования | - Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). - Референс-лист с описанием выполнения аналогичных работ на производственных предприятиях; - Официальный язык общения – русский; - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б1.17); - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под давлением Б8.3; - Работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.32); - У персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; - Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и разрешения для применения на особо опасном производственном объекте. - ПС применяемы на ремонте должны иметь свидетельство о регистрации ОПО и полис страхования. |
| 9 | Климатические условия | - Работы на открытых площадках; - Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11 - Работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3, Б9.4 |
| 11 | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации; - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный; - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём, при необходимости по согласованию с Заказчиком иметь возможность мобилизовать необходимые людские ресурсы для производства работ круглосуточно; - В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы; - На время проведения пусковых операций обеспечить присутствие ремонтного персонала. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев; - Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания КС-2, КС-3 по результатам выполненных работ; - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | - Предоставить документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; - Обеспечить необходимое количество аттестованных специалистов, ответственных за безопасное производство работ; - Обеспечить постоянное присутствие инженера по ОТ и ПБ на площадке из расчета 1 инженер на 50 работников; - Провести проверку работников на знание процесса выполнения работ: установке-снятию заглушек, правилам ГПМ (для стропальщиков и рабочих люльки), проверить умение пользоваться приспособлениями на высоте, гидравлическим и пневматическим инструментом; - Список планируемого к использованию оборудования и инструмента согласовать с Заказчиком в период подготовки к выполнению работ; - Подрядчик обеспечивает оборудованием в объёме и по характеристикам необходимым для выполнения объёма работ по слесарным работам (приложением 1); - Прохождение инструктажей по ОТ и ПБ, получение пропусков на сотрудников подрядной организации завершить за 5 дня до начала ремонта; - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; - Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, наличие биотуалетов на производственной площадке и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
| 15 | Требования к ценообразованию | 1. На все работы разрабатываются локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией. 2. ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации, в базе ОЕРр. 3. Пересчет сметной стоимости работ от базисного уровня цен в текущий осуществляется с использованием постатейных индексов (ОЗП-___ ЭМ-___ ЗПМ ___ Мат ___) к базе ФЕР, ОЕРр. 4. Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 5. Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком согласно разделительной ведомости (Приложение 2), в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными Заказчиком. |