# техническое задание

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене натяжного барабана и замене футерованных сегментов приводного барабана элеватора ковшового ВЕ-01 поз.300-013

инв. (Р03159). Участка отгрузки сыпучих нефтепродуктов Филиала «Тюменский НПЗ»

ООО «РИ-ИНВЕСТ».

г. Тюмень.

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик - Юридический адрес - почтовый адрес - телефон, факс - e-mail - Генеральный директор | 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место расположения объекта | 2.1 Промышленная площадка филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Место осуществления деятельности: филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г. о город Тюмень, г. Тюмень, тер автодороги тракт Старый Тобольский км 6-ой,д.20. |
|  | Основание для выполнения | 3.1 Замена натяжного барабана (в сборе) на ковшевом элеваторе BE-01; 3.2 Замена металлических футерованных сегментов приводного барабана-5шт. |
|  | Наименование объекта | 4.1 Участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов. |
|  | Краткая характеристика объекта | Ковшевой элеватор BE-01. Расположен на участке отгрузки кокса. Поз.300-013. Длина между осями барабанов - 22987 мм. Мощность конвейера - 75Kw. Производительность 350 т/ч. Тип конвейерной ленты - резинотросовая лента Din W B840 ST 1000/4+2SC 5+5 14-50140 мм. Скорость ленты-1,8 м/с. Ширина ленты 800мм. Фактическая длина ленты-50140 мм. |
|  | Срок проведения работ* | 6.1 апрель 2026 - май 2026 года *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 20 дней до срока начала выполнения работ. |
|  | Мощность производства | 7.1 Суточная производительность по коксу – 1196 т. |
|  | Цель работы | 8.1 Замена натяжного барабана (в сборе) на ковшевом элеваторе BE-01. Замена металлических футерованных сегментов приводного барабана-5 шт. |
|  | Состав Технического предложения | 9.1 В Технической части ТКП предоставить: - - Референс-лист (информацию по организации и проведению данного вида работ). - - Информацию о составе и квалификации персонала, обучение персонала на проведение таких работ. - - Сведения об оборудовании, используемом при выполнении работ, средства индивидуальной защиты и спасения. - - Информацию о требуемой помощи со стороны Заказчика. - - Предоставление графика с минимальным сроком выполнения работ. |
|  | Особые условия | 10.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. 10.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. 10.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. 10.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. 10.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. 10.6 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ в соответствии с тех. картой в полном объеме и не вошедшие в технико- коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя. 10.7 Заказчик обеспечивает точку подключения электроэнергии; Вывод из эксплуатации, Оформление наряда на работы повышенной опасности (ремонтные, огневые.) и т.д. |
|  | Дополнительные требования | 11.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. 11.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 11.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ: - наличие электростанции для подключения; - приспособления и оснастка необходимая для замены конвейерной ленты. 11.4 Подрядчик должен выполнить все работы, относящие к демонтажу-монтажу резинотросовых конвейерных лент. 11.5 Официальный язык общения – русский. 11.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по вулканизации и замене резиновых лент на конвейерах. 11.7 Подрядная организация осуществляет пуско-наладочные работы после проведения ремонтных работ. |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 12.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. 12.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки). 12.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 12.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 12.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: - удостоверения по профессии; - удостоверения о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверения стропальщика; - удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11; |
|  | Требования к ремонтному персоналу | - Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика проведения работ. |
|  | Объем выполняемых работ | 14.1 Выполнение работ по замене натяжного барабана и замене металлических сегментов, футерованных: -установка замка резинотросовой ленты в нижнее положение; -разборка электрической схемы; -демонтаж винтов станции параллельного действия – 2 шт.; -фиксация станции параллельного действия и закрепление к корпусу ковшевого элеватора BE-01; -демонтаж нижнего корпуса ковшевого элеватора BE-01 (2 шт.); - фиксация резинотросовой ленты с помощью грузоподъёмных устройств (Таль-1т.-2 шт.); - демонтаж механического зажима; - демонтаж натяжного барабана в сборе с помощью грузоподъёмных устройств (Таль 3,2 т.); - монтаж натяжного барабана в сборе с помощью грузоподъёмных устройств (приложение 1.); - соединение резинотросовой ленты с помощью механических зажимов; - заполнение отвердителем проволочек резинотросовой ленты; -монтаж боковых корпусов элеватора – 2 шт.; -установка натяжных винтов и станции параллельного действия; - демонтаж смотровых люк-лазов приводного барабана; - установка направляющих пластин для сегментов и доступа к приводному барабану; - демонтаж металлических сегментов футерованных- кол-во 5 шт.; - монтаж сегментов, футерованных; - демонтаж направляющих пластин; -монтаж смотровых люк-лазов; -сборка эл. схемы; -выполнение пуско-наладочных работ; - подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; -работы по замене натяжного барабана и замене металлических сегментов, футерованных выполнять согласно утверждённого графика производства работ. 14.2 Контрольный этап 14.2.1 Приемка выполненных работ: -пусконаладочные работы; - подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов. 14.3 Заключительный этап: - предоставление актов выполненных работ; - предоставление отсчётов о проделанной работе. |
|  | Результаты работы | 15.1 Отсутствие замечаний после проведения осмотра Заказчиком. 15.2 Проверка работоспособности ковшевого элеватора BE-01 на холостом ходу и под нагрузкой. |
|  | Требования к материалам | 16.1 Металлоконструкции, применяемые для выполнения ремонтных работ должны соответствовать ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные». |
|  | Требования в области охраны окружающей среды | 17.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. 17.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 18.1 Режим работы предприятия, С 8.00-20.00 в светлое время суток. 18.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. 18.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. 18.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
|  | Формы отчетности | 19.1 Отчет о проделанной работе с приложенными фотографиями 19.2 Акт готовности оборудования. 19.3 Акт выполненных работ. |
|  | Гарантийные обязательства Подрядчика | 20.1 Гарантийный срок на выполнение работ по замене натяжного барабана и замене металлических сегментов, футерованных - 2 года. 20.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача отчёта о выполненной работе. 20.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
|  | Нормативно-техническая документация | 21.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 21.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». 21.3 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 21.4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 21.5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 21.6 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств». 21.7 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. 21.8 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
|  | Контактные лица |  |

Приложение 1. Монтаж натяжного барабана в сборе.

Приложение 2. Монтаж футерованных сегментов приводного барабана.