# техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту центробежного компрессора Elliott 302К201 на УГПМ, ТЦПТО №3

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-Заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Основание для выполнения работ | Утвержденный график планово-предупредительных ремонтов на 2026г. |
|  | Наименование объекта | Центробежный компрессор Elliott поз.302К201 включая мультипликатор, электродвигатель и вспомогательные системы УГПМ, ТЦПТО №3. |
|  | Сроки проведения работ* | Остановочный ремонт апрель-май 2026г. *точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | - настоящее техническое задание; - техническая документация компрессора Elliott; - перечень работ; - график производства работ. |
|  | Требование к количеству персонала подрядчика | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика проведения работ. |
|  | Подготовительные работы | - Заказчик предоставляет Исполнителю входящую в комплект с оборудованием Elliott. оснастку и запасные части для проведения ремонтных работ, в том числе в виде перечней в электронном виде (до начала работ); - До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на ремонтируемое и ревизируемое оборудование, осмотреть спец. оснастку и запасные части из наличия у Заказчика, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме; - Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к ремонтным работам (дренирование оборудование, вспом. систем и технологических трубопроводов, отключение технологических трубопроводов от фланцев оборудования, установку заглушек на фланцы технологических трубопроводов). - Трубопроводная обвязка компрессора 302К201 и вспомогательных систем демонтируется и монтируется силами Исполнителя. В случае большой трудоёмкости Заказчик может оказать содействие при проведение демонтажа и монтажа трубопроводов всаса и нагнетания на компрессоре. - Ремонтные работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика и в помещении ремонтно – механического цеха Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». - Заказчик обеспечивает работоспособность стационарных грузоподъёмных механизмов в месте проведения работ; - Исполнитель предоставляет график проведения работ по ремонту; - Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов. - Прохождение инструктажей по ОТ и ПБ, получение пропусков на сотрудников подрядной организации завершить за 2 дня до начала ремонта - Исполнитель обеспечивает наличие аттестованных специалистов для выполнения работ. - Исполнителю необходимо заблаговременно подготовить справки об отсутствии судимости у персонала. - Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объект оборудования и инструмента. - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. - Наличие у исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации проекта. - Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ туда и обратно. - Заказчик обеспечивает места для переодевания и душевую. |
|  | Этапы проведения работ Исполнителем: | Капитальный ремонт компрессора, мультипликатора и ревизия электродвигателя (поз. 302К201). - проверка расцентровки компрессора, мультипликатора и электродвигателя после эксплуатации, проверка радиального биения муфт и осевого сдвига ротора, составление акта (выполняется до отключение Заказчиком технологических трубопроводов от оборудования). В ходе отключения Заказчиком технологических трубопроводов от оборудования Исполнитель проверяет влияние технологических трубопроводов на корпус компрессора; - демонтаж трубопроводной обвязки маслосистемы и системы охлаждения; - демонтаж трубопроводов всаса и нагнетания компрессора, установка заглушек выполняется силами Заказчика; - полная разборка компрессора, мультипликатора и электродвигателя, проверка размеров деталей и рабочих зазоров, составление акта с указанием результатов измерений; - демонтаж, разборка и ревизия (замена) подшипников скольжения компрессора, мультипликатора и подшипников электродвигателя; - измерение зазоров в подшипниках скольжения; - проверка плотности прилегания баббитового слоя подшипников скольжения (цветная дефектоскопия); - проверка прилегания подшипников скольжения к постелям в корпусе; - проверка прилегания сегментов подшипников скольжения друг к другу в разъеме; - демонтаж верхней крышки корпуса компрессора; - извлечение картриджа с ротором компрессора; - ревизия проточной части; - проверка крепления диафрагм и диффузоров, сопрягаемых поверхностей диафрагм и совпадения их разъемов; - демонтаж, ревизия, монтаж лабиринтных уплотнений компрессора и мультипликатора; - проверка состояния корпуса, опор корпуса компрессора, мультипликатора и электродвигателя на трещины, чистка от загрязнений, проверка на коррозионный и эрозионный износ; - дефектовка рабочих колёс компрессора; - измерение и дефектовка валов мультипликатора, компрессора и электродвигателя; - проверка и дефектоскопия переходных участков (канавки, фаски и галтели) валов мультипликатора, ротора компрессора и электродвигателя для выявления усталостных трещин неразрушающими методами контроля; - проверка шеек валов на овальность и конусность; - дефектовка всех элементов муфт; - проверка состояния и пятна контакта зубьев шестеренных колес мультипликатора; - проверка осевого люфта в шестернях мультипликатора; - визуальная проверка зубчатой передачи на износ; - цветная дефектоскопия, ультразвуковой контроль, валов и зубчатых пар мультипликатора, корпусов подшипников и посадочных мест под подшипники, корпуса компрессора и мультипликатора, крепежа и мембранных муфт; - подготовка и очистка деталей; - проведение измерений деталей компрессора, мультипликатора и электродвигателя; - замена всех прокладок, уплотнительных колец и кольцевых уплотнений; - замена дефектного крепежа, шпилек и гаек; - сборка подшипников скольжения компрессора, мультипликатора и электродвигателя; - сборка компрессора, мультипликатора и электродвигателя после проведения измерений, ремонта и дефектации; - замена сухих газодинамических уплотнений; - сборка муфт; - затяжка резьбовых соединений с контролем крутящего момента динамометрическими и гидравлическими ключами и инструментом, работа ручным слесарным инструментом; - сборка трубопроводов вспомогательных систем и трубопроводов всаса и нагнетания, проверка натягов и смещений трубопроводов и фланцевых соединений при подключении; - регулировка осевого положения ротора компрессора и вала мультипликатора; - центровка: компрессор - мультипликатор - электродвигатель; - крепление и фиксация всех компонентов и оборудования в целом; - осмотр поверхности фундамента для выявления возможных трещин и других дефектов; - проверка величины усадки фундамента, а также связанный с усадкой уклон корпуса компрессора; - проверка уклона в продольном и поперечном направлениях, отклонения по высотным отметкам фундамента; - вибродиагностика; - составление Исполнителем дефектной ведомости, а также подробного отчета по ремонту оборудования с указанием всех измерений и выявленных дефектов в процессе проведения капитального ремонта. - присутствие представителя Исполнителя на производственной площадке после проведения ремонта (при пуске оборудования в эксплуатацию и обкатке). |
|  | Климатические условия | Работы внутри производственных помещений. |
|  | Материалы и оборудование | - Заказчик предоставляет Исполнителю входящую в комплект с оборудованием Elliott специализированную оснастку и запасные части для проведения ремонтных работ, в том числе в виде перечней в электронном виде (до начала работ); - До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен осмотреть специализированную оснастку и запасные части из наличия у Заказчика, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. - При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами (кроме специализированной оснастки Elliott) необходимыми для выполнения работ. - Всё оборудование, инструменты, приспособления (кроме специализированной оснастки Elliott), приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности ОТ, противопожарной безопасности, электробезопасности. - Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (антистатическая спец. одежда, каска с хлястиком, противогаз либо самоспасатель, защитные очки, спец. обувь с усиленным подноском, перчатки, комплекты СИЗ для работы на высоте) осуществляется Исполнителем работ за свой счёт. - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
|  | Гарантийные обязательства Исполнителя | - Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев. - Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания акта о приемке исполнительной документации. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Исполнитель несет ответственность. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | - В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. - Компрессор принимается из ремонта только после обкатки (мин.72 м/ч). |
|  | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Исполнителя и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный. - Предусмотреть возможность выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. - При необходимости иметь ресурсы для выполнения работы в выходные и праздничные дни. - На время проведения пусковых операций Исполнителю обеспечить присутствие ремонтного персонала. |
|  | Дополнительные требования | - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам; - Официальный язык общения – русский. |