# техническое задание

На выполнение работ по восстановлению параллельности поверхностей уплотнения корпуса и распределительной камеры кожухотрубчатого теплообменного аппарат 204Е-101/D, E

| 1 | Предприятие-Заказчик | 1.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения | 2.1 | Дефектная ведомость |
|  |  | 2.2 | График проведения планового ремонта установок на 2026 год. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 | Определяется конкурсной комиссией. |
| 4 | Наименование объекта и место расположения | 4.1 | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Установка гидроочистки дизельного топлива |
| 5 | Краткая характеристика объекта | 5.1 | Теплообменный аппарат кожухотрубчатый U-образный (2 аппарата) Наружный диаметр, мм: 1595 Внутренний диаметр, мм: 1270 Материал: SA 336 F22 Cl.3 + 347 S.S. ASME VIII |
| 6 | Сроки выполнения работ | 6.1 | 04.2026г. |
| 7 | Цель работы | 7.1 | Восстановление параллельности поверхностей уплотнения: - Корпус теплообменного аппарата/доска трубной решетки с внутренней стороны – 2 поверхности; - Доска трубной решетки с наружной стороны/распределительная камера – 2 поверхности. Общее количество фрезеруемых поверхностей: 8 шт. Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей 0,05 – 0,1 мм, шероховатость поверхности Ra 12,5). |
|  |  | 7.2. | Обеспечение герметичности соединений корпус/трубная решетка/распределительная камера/крышка распределительной камеры во время эксплуатации, пуска, остановки сосуда. |
| 8 | Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ | 8.1 | До проведения ремонтных работ Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. |
|  |  | 8.2 | Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | 8.3 | Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ: |
|  |  | - | Дренирование оборудования, технологических трубопроводов |
|  |  | - | Отключение аппарата от технологических трубопроводов межфланцевыми заглушками). |
|  |  | - | Пропарка аппарата водяным паром в течении 72 часов, охлаждение до температуры не выше 45°С). |
|  |  | - | Обеспечение точки подключению технической воды. |
|  |  | - | Обеспечение точки подключения электроэнергии. |
|  |  | - | Обеспечение точки подключения технического воздуха. |
|  |  | 8.4 | Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 8.5 | Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов. |
|  |  | 8.6 | Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента. |
|  |  | 8.7 | При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ. |
|  |  | 8.8 | Для подключения к электросетям, необходимо иметь шит с автоматическими выключателями и узлом учета эл. энергии, а также кабелем с запасом длины до ближайшей выделенной точки подключения, сечение кабеля определяется с учетом потребляемой мощности. |
|  |  | 8.9 | Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ. |
|  |  | 8.10 | Исполнитель своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. |
|  |  | 8.11 | Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». |
| 9 | Состав работ | 9.1 | Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ по восстановлению параллельности поверхности уплотнения корпуса и распределительной камеры – Заказчик. |
|  |  | 9.2 | Предоставления необходимого оборудования для проведения восстановительных работ. Предусмотреть оборудования для обработки распределительной камеры наружного базирования – Исполнитель. |
|  |  | 9.3 | Предоставление необходимого оборудования (материалов) для предотвращения загрязнения прилегающей территории – Исполнитель. |
|  |  | 9.4 | Выполнить подготовку теплообменных аппаратов 204Е-101D, E к проведению работ (установка межфланцевых заглушек, дренирование, технологических трубопроводов, продуть азотом, пропаривание водяным паром) – Заказчик. |
|  |  | 9.5 | Проведение работ по демонтажу распределительной камеры, трубных пучков теплообменных аппаратов 204Е-101D, E – Заказчик. |
|  |  | 9.6 | Произвести предварительный замер обрабатываемой поверхности. Толщина снимаемых слоев должна обеспечивать смещение сопрягаемых фланцевых соединений не более 0,5 мм. – Исполнитель |
|  |  | 9.7 | В случае превышения допустимого значения осевого смещения предусмотреть возможность восстановления уплотнительной поверхности с применением наплавки, с последующей обработкой – Исполнитель. |
|  |  | 9.8 | Проведение работ по восстановлению параллельности поверхности уплотнения корпуса и распределительной камеры 204Е-101D, E – Исполнитель. |
|  |  | 9.9 | Визуально-измерительный контроль качества обрабатываемой поверхности – Заказчик. |
|  |  | 9.10 | Монтаж трубного пучка, распределительной камеры теплообменных аппаратов 204Е-101D, E – Заказчик. |
|  |  | 9.11 | Выполнить подготовку трубных пучков теплообменных аппаратов 204Е-101D, E к включению в работу (демонтаж межфланцевых заглушек, заполнение, включение в работу). Проверка рабочих параметров – Заказчик. |
|  |  | 9.12 | Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ по чистке трубных пучков теплообменных аппаратов – Исполнитель. |
|  |  | 9.13 | Техническая поддержка на период подготовки. |
| 10 | Состав технического предложения | 10.1 | График выполнения работ. |
|  |  | 10.2 | Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы). |
|  |  | 10.3 | Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания. |
|  |  | 10.4 | Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования). |
| 11 | Требования к количеству персонала Подрядчика | 11.1 | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ. |
| 12 | Климатическое условия | 12.1 | Работы на открытых площадках. |
|  |  | 12.2 | Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
| 13 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 13.1 | Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 13.2 | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием: |
|  |  | - | удостоверения по профессии; |
|  |  | - | удостоверения о проверки знаний требований охраны труда; |
|  |  | - | удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; |
|  |  | - | удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; |
|  |  | - | удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 806 от 18.11.2021г.; |
|  |  | - | протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: «Общие требования промышленной безопасности» - «А1» «Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11» |
|  |  | 13.3 | Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки). |
|  |  | 13.4 | Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 13.5 | Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
| 14 | Требования в области охраны окружающей среды | 14.1 | Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. |
|  |  | 14.2 | Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
| 15 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы |  | Режим работы предприятия, круглосуточный. |
|  |  |  | Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. |
|  |  |  | При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни. |
|  |  |  | В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 16 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 16.1 | Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ. |
|  |  | 16.2 | За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | 17.1 | В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  |  | 17.2 | Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах. |
|  |  | 17.3 | Акты выполненных работ. Приложением к акту выполненных работ является акт гидравлического испытания сосуда после сборки (отсутствие утечки по восстановленным соединениям). |
| 18 | Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ | 18.1 | Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 | Официальный язык общения – русский; |
| 20 | Требования к порядку формирования стоимости | 20.1 | По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость |
| 21 | Приложение | 21.1 | Сборочный чертеж теплообменного аппарата с указанием мест обработки, установки оборудования, сопряжения фланцевых соединений. |
|  |  | 21.2 | Паспорт на теплообменный аппарат (предоставляется по запросу Исполнителя в течении 10 рабочих дней) |
|  |  | 21.3 | Дополнительные данные, необходимые для разработки документации на проведение работ (проекта производства работ) запрашиваются Исполнителем отдельным письмом в адрес Заказчика. |