ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене резинотросовой ленты с

заменой ковшей BEUMER для ковшевого элеватора B-840 мм L-53000 мм

поз 300-013 (Р03159).

г. Тюмень

| № | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик - юридический адрес - почтовый адрес | 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» 115035, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье ул. Садовническая. 12, этаж/офис 2/16 |
|  | Место расположения объекта | 2.1 Промышленная площадка филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Место осуществления деятельности: филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о город Тюмень, г. Тюмень, тер автодороги тракт Старый Тобольский км 6-ой, д.2. |
|  | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
|  | Наименование объекта | Ковшевой элеватор BEUMER 800x22987 мм. Поз.300-013, (Р03159). Участок отгрузки сыпучих нефтепродуктов (УОСНп). |
|  | Сроки выполнения работ | Апрель - Май 2026г. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | - настоящее техническое задание; - техническая документация на ковшовый подъемник; - перечень работ; - график производства работ. |
|  | Требование к количеству персонала подрядчика | Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика проведения работ. |
|  | Подготовительные работы | - До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на ремонтируемое и ревизируемое оборудование, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме; - Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к ремонтным работам (разборка электрической схемы, очистка деталей оборудования от крупных остатков продукта) - Ремонтные работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика и в помещении ремонтно – механического цеха Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» - Исполнитель предоставляет график проведения работ по ремонту; - Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. - Прохождение инструктажей по ОТ и ПБ, получение пропусков на сотрудников подрядной организации завершить за 2 дня до начала ремонта - Исполнитель обеспечивает наличие аттестованных специалистов для выполнения работ. - Исполнителю необходимо заблаговременно подготовить справки об отсутствии судимости у персонала. - Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объект оборудования и инструмента. - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. - Наличие у исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации проекта. - Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ туда и обратно. |
|  | Этапы проведения работ | Объем по замене резинотросовой ленты BEUMER для ковшового подъёмника: 9.1 Подготовительный этап (до проведения работ по замене конвейерной ленты ковшевого элеватора.). 9.1.1 Изучение технической документации: - генплан Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» - схемы площадок с расположением оборудования; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; 9.1.2 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР «На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене Металл тросовой ленты BEUMER для ковшового подъёмника B-840ММ L-53000мм поз 300-013». 9.2 Основной этап 9.2.1 Выполнение работ по замене ленты конвейерной резинотросовой: - Демонтаж ковшей (137 шт.); - Демонтаж головки ковшового элеватора; - Демонтаж кожухов шахты; - Замена ленты ковшового элеватора (размер ленты ширина 840 мм, длина 53000 мм); - Монтаж кожухов шахты; - Монтаж головки ковшового элеватора; - Монтаж ковшей (137 шт.); - Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; - Составление Исполнителем дефектной ведомости, а также подробного отчета по ремонту оборудования с указанием всех измерений и выявленных дефектов в процессе проведения ремонта; - Присутствие представителя Исполнителя на производственной площадке после проведения ремонта (при пуске оборудования в эксплуатацию). 9.3 Заключительный этап -Предоставление актов выполненных работ. -Предоставление отчетов о проделанной работе. |
|  | Климатические условия | Работы на открытых площадках. Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями. |
|  | Материалы и оборудование | - Заказчик предоставляет Исполнителю ленту металлотросовую для проведения ремонтных работ; - До проведения работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен осмотреть материалы для проведения замены из наличия у Заказчика, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме. - При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами необходимыми для выполнения работ. -Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ. |
|  | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности ОТ, ПТМ, электробезопасности. - Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (антистатическая спец. одежда, каска с хлястиком, противогаз либо самоспасатель, защитные очки, спец. обувь с усиленным подноском, перчатки, комплекты СИЗ для работы на высоте) осуществляется Исполнителем работ за свой счёт. - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. -Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом. |
|  | Гарантийные обязательства Исполнителя | - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев. - Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания акта о приемке исполнительной документации. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | - В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. |
|  | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика. |
|  | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный. - Предусмотреть возможность выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. - При необходимости иметь ресурсы для выполнения работы в выходные и праздничные дни. - На время проведения пусковых операций Исполнителю обеспечить присутствие ремонтного персонала. |
|  | Дополнительные требования | - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам; - Официальный язык общения – русский. |

Перечень работ

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене резинотросовой ленты BEUMER для ковшевого элеватора B-840ММ L-50140мм поз 300-13 инв. (Р03159)

Выполнение работ по замене ленты конвейерной резинотросовой:

- Демонтаж ковшей (137 шт.);

- Демонтаж головки ковшового элеватора;

- Демонтаж кожухов шахты;

- Замена ленты ковшового элеватора;

- Монтаж кожухов шахты;

- Монтаж головки ковшового элеватора;

- Монтаж ковшей (137 шт.);

-Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

- Составление Исполнителем дефектной ведомости, а также подробного отчета по ремонту оборудования с указанием всех измерений и выявленных дефектов в процессе проведения ремонта;

- Присутствие представителя исполнителя на производственной площадке после проведения ремонта (при пуске оборудования в эксплуатацию).